Администрация Магинского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                                                                     № 69п

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 июля 2019 г. №623-рп «О введении на территории Хабаровского края режима чрезвычайной ситуации», постановлением администрации Магинского сельского поселения от 02 августа 2019г. №66п «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Магинского сельского поселения» в целях решения оперативных задач и принятия мер при возникновении чрезвычайной ситуации в период паводка, администрация Магинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике правовых актов Магинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Магинского сельского поселения.								              	3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  Магинского сельского поселения В.Е. Мавровского.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                                  В.Е. Мавровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Магинского сельского поселения

от   06.08.2019                   № 69п

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обусловленных сложной гидрологической обстановкой

на территории Магинского сельского поселения

| № пп | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сформировать списки жилых домов, попадающих в зону подтопления при подъеме уровня воды в Пальвинской протоке | Щепелева О.С. специалист администрации сельского поселения | До 10.08 |  |
| 2 | Разделить территорию поселения на сектора, закрепить за каждым сектором ответственные лица, привлечь к данной работе спасателей прибывающих в поселение | Щепелева О.С. специалист администрации сельского поселения | До 20.08 |  |
| 3. | Провести подворовой обход всех жильцов по спискам. | специалисты администрации сельского поселения | До 10.08 |  |
| 3.1. | Сформировать списки жителей нуждающихся в эвакуации | Щепелева О.С. специалист администрации сельского поселения | До 15.08 |  |
| 3.2. | Определить граждан нуждающихся в помощи, сохранности имущества, (поднять имущество на безопасную высоту), сохранности домашних животных, сохранности личного транспорта, выяснить иные проблемы, которые могут возникнуть у граждан в период подтопления. | Шетникова Н.Э. специалист администрации сельского поселения | До 15.08 |  |
| 3.3. | Вручить памятки, как вести себя в период подъема воды, какие документы, вещи первой необходимости брать с собой при эвакуации, с номерами телефонов, Ф.И.О. специалистов, номерами структур (социальной защиты, пенсионного фонда, социального страхования, администрации поселения, района) в которые могут обратиться граждане при возникшей ситуации. | спасательные отряды МЧС, специалисты администрации сельского поселения | До 10.08 |  |
| 4. | Определить телефоны горячей линии, разработать памятки для специалистов отвечающих на вопросы жителей | Шетникова Н.Э. специалист администрации сельского поселения | До 15.08 |  |
| 5. | Сформировать персональную базу данных обо всех жителях поселения попадающих в зону подтопления с указанием социального статуса | Щепелева О.С. специалист администрации сельского поселения | До 15.08 |  |
| 6. | Вести ежедневный персональный мониторинг местонахождения граждан | Щепелева О.С. специалист администрации сельского поселения | Постоянно |  |
| 7. | Вывезти завезенный на отопительный период уголь с промплощадки угольного склада, на котельную Овсяного поля. | Мастерских Д.В. генеральный директор ООО «НЕОН-ПЛЮС» | До 20.08 |  |
| 7.1. | Поднять на безопасный уровень электрооборудование котельных. | Мастерских Д.В. генеральный директор ООО «НЕОН-ПЛЮС» | До 20.08 |  |
| 8. | Сделать реестр техники, которая будет привлекаться для подготовки к паводку автомобильного транспорта; плавсредств; тракторной техники Заключить необходимые договора с балансодержателями на использование данной техники в период ЧС | Волик В.П. специалист администрации сельского поселения | До 20.08 |  |
| 9. | Заключить договоры с предпринимателями на поставку продуктов питания для ПВР | Попова Н.И. главный бухгалтер администрации поселения | По мере необходимости |  |
| 10. | Обратиться за помощью в администрацию муниципального района – разработать калькуляцию и перспективное меню для организации питания людей (с учетом существующих нормативов) | Симихина Г.Г. специалист администрации сельского поселения | До 25.08 |  |
| 11. | Сдать на анализ воду с водовозной техники в органы Роспотребнадзора. | Мастерских Д.В. генеральный директор ООО «НЕОН-ПЛЮС» | Постоянно |  |
| 12. | Организовать объездные дороги для проезда транспорта от жилмассива Рейд до жилмассива Горный | Мавровский В.Е. глава Магинского сельского поселения | До 25.08 |  |
| 13. | Разработать схему подвоза воды на подтопленную территорию, жителям оставшимся в своих домах | Мастерских Д.В. генеральный директор ООО «НЕОН-ПЛЮС» | До 20.08 |  |
| 14. | Назначить ответственных за эвакопункт, пункты временного размещения | Мавровский В.Е. глава Магинского сельского поселения | До 15.08 |  |
| 15. | Оборудовать пункт временного размещения для жителей поселка | Солодянкина А.В. директор центра детского творчества | До 25.08 |  |
| 16. | Подготовить передвижные электрогенераторы на случай отключения электроэнергии | Мастерских Д.В. генеральный директор ООО «НЕОН-ПЛЮС» | До 01.09 |  |
| 17. | С момента превышения критической отметки 2,50 метра, при которой начинается подтопление жилых домов, выпекать двухдневный запас хлеба для жителей поселения | Медведев В.Н ООО «Час Пик» | постоянно |  |
| 18. | Провести вакцинацию населения в соответствии с рекомендациями органом Роспотребнадзора | Бубякин Л.Г. главный врач МУ здравоохранения ЦРБ «Врачебная амбулатория п. Маго» | До 20.08 |  |
| 19. | Заключить договора с привлеченными людьми для работы в ПРВ, организации питания, в соответствии с существующими нормами. | Попова Н.И главный бухгалтер администрации поселения | По мере необходимости |  |
| 20. | С момента подтопления выше критической отметки 2,5 метра перейти в режим круглосуточной работы. Составить и утвердить график работы специалистов, руководителей предприятий, учреждений расположенных на территории поселения | Мавровский В.Е. глава сельского поселения | С момента подтопления |  |