Администрация Магинского сельского поселения

Николаевского муниципального района  хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2023                                                                                               № 40-па

О  подготовке  и  проведении празд-

ничных мероприятий, посвященных

78-й  годовщине со  Дня  Победы в

Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

В целях организационного проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования, посвященное 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План мероприятий).

2. Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

3. Утвердить прилагаемую Смету расходов на проведение мероприятий, посвященных 78-й  годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

4. Назначить ответственным, за выполнение Плана мероприятий, посвященных 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, инспектора по воинскому учету и мобилизационной работе администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятия не зависимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения:

- рассмотреть вопросы по обеспечению выполнения Плана мероприятий, посвященных 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

- организовать праздничное оформление своих зданий ко Дню Победы до 3 мая 2023 года;

- принять активное участие в торжественном мероприятии.

6. Рекомендовать руководителям образования, культуры обеспечить культурно-массовые мероприятия, согласно утвержденного Плана мероприятий, посвященного 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

7. Поповой Н.И., главному бухгалтеру администрации сельского поселения выделить денежные средства на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике правовых актов Магинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на главу Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района  Мавровского В.Е.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                                     В.Е. Мавровский

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края от 14.04.2023 № 40 -па |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования, посвященный

78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| №\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, учреждения привлекаемые к исполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка организационно - распорядительных документов |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по празднованию 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне | до 14 апреля 2023 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.2 | Утверждение состава комиссии по подготовки и проведению 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне | до 14 апреля 2023 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.3 | Подготовка сценария по проведению празднования 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне | до 20 апреля 2023 г. | Руководители учреждения культуры (Дзидзигури С.Ю., Бывшева С.В.) |
| 2. Подготовительные мероприятия |
| 2.1. | Проведение субботников на территории Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района | 20 апреля, 5 мая, 2023 г. | Администрация сельского поселения; руководители учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения |
| 2.2. | Проведение субботников на памятной стеле | 3 и 5 мая 2023 г. | Администрация сельского поселения МБОУ СОШ № 5 п. Маго, |
| 2.3. | Организовать праздничное оформление зданий, сооружений на территории сельского поселения | до 3 мая 2023 г. | Администрация сельского поселения; Руководители учреж-дений, организаций не зависимо от форм собственности, находящих ся на территории сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Улучшение социально - экономических условий жизни вдов, тружеников тыла, детей военного времени |
| 3.1 | Информирование и консультирование тружеников тыла по социальному и льготному обеспечению, предусмотренные законодательством РФ и Хабаровского края | в течение года | КГКУ «Центр социальной поддержки по Николаевскому району» |
| 3.2. | Оказание адресной помощи | в течение года | КГКУ «Центр социальной поддержки по Николаевскому району», Администрация сельского поселения |
| 4. Праздничные и торжественные мероприятия |
| 4.1. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 3 мая 2023 г. | МБОУ СОШ № 5 п. Маго; |
| 4.2. | Акция «Вахта памяти», «Окна Победы» | 5 мая 2023 г. | Руководители учреждений культуры, образования |
| 4.4. | Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне с возложением цветов к памятной стеле | 9 мая 2023 г. в 11-00 час. | Администрация сельского поселения; Руководители учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения |
| 4.7. | Массовые гуляния (солдатская каша, чай, блины) | 9 мая 2023 г. | Администрация сельского поселения; |
| 5. Культурно – массовые мероприятия |
| 5.1. | БиблиоЗарница «Шел солдат во имя жизни» | 5 май 2023 г. | библиотеки им. В. Еращенко, |
| 5.2. | Уроки мужества, вахта памяти | 6 мая 2023 г. | МБОУ СОШ № 5 п. Маго, библиотеки им. В.Еращенко, библиотека жилмассива «Овсяное поле», МБОУ ДОД ЦДТ п. Маго |
| 5.3. | Праздничный концерт: - «Всем сердцем поклонись» - «Спасибо деду за Победу» | 9 мая 2023 г. ,, | Дом культуры «Овсяное поле» клуб «Горный» |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края от 14.04.2023 № 40-па |
| --- | --- |

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Мавровский В.Е. |  | - глава Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бывшева С.В. |  | - заведующая Домом культуры жилого массива «Овсяное поле» филиал МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» (по согласованию); |
| Дзидзигури С.Ю. |  | - заведующая сельским клубом «Горный» филиал МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры», председатель комиссии (по согласованию); |
| Куликова Е.М. |  | - заведующая библиотекой им. В.Еращенко филиал МКМУ «Николаевская районная библиотека» (по согласованию); |
| Радченко Е.Г. |  | - депутат Совет депутатов Магинского сельс-кого поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (по согласованию); |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края от 14.04.2023 № 40 -па |
| --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия | количество | стоимость (рублей) | сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство место проведения празднования 9 мая |
|  | 1.Приобретение: - серебрянка - кисти 2. Уборка территории: - мешки для мусора | 2 бут. 2 шт. 2 рул. | 600,0 100,0 350,0 | 1200,0 200,0 700,0 |
|  | 2100,0 |
| 2 | Оформление места проведения торжественного мероприятия и массового гуляния |
|  | - воздушные шары - ткань | 50 шт. 4 м | 35,0 500,0 | 1 750,0 2 000,0 |
|  | 3 750,0 |
| 3. | Приобретение подарка вдове ветерана ВОВ | 1 шт. | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 4 | Культурно-массовые расходы |
| 3. | Приобретение сладостей для викторины, конкурсов: - конфеты | 1 кг | 650,0 | 650,0 |
|  | 650,0 |
| 4. | Организация полевой кухни (каша, чаепитие, блины) приобретение: |
|  | - одноразовая посуда (1 стакан, 1 тарелка, 1 ложка) - салфетки - чай пикетированный - сахар - гречневая крупа - говядина тушеная - масло растительное | 80 шт. 100 шт. 100 шт. 0,5 кг 4 кг 7 б. 1 б. | 18,0 80,0 355,0 130,0 155,0 200,0 230,0 | 1440,0 80,0 355,0 130,0 620,0 1400,0 230,0 |
|  | 4255,0 |
| Итого: | 12 755,0 |