Администрация Магинского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                                                                                            № 39-па

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом вероятного прогноза температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель-сентябрь) 2022 года, подготовленного ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» статистических и аналитических данных мониторинга гидрологической обстановки на 2022 года КЦЭМП КГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края», на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края ориентировочного прогноза максимальных уровней воды р. Амур у г. Николаевска-на-Амуре ожидаемого 270-330 см. в начале второй декады мая, администрация Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2022 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике правовых актов Магинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Магинского сельского поселения В.Е. Мавровского.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                                   В.Е. Мавровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Магинского сельского поселения

Николаевского   муниципального

района Хабаровского края

от    27.04.2022               № 39  -па

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2022 года,

обусловленных сложной гидрологической обстановкой на территории Магинского сельского поселения

| № пп | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сформировать списки жилых домов, попадающих в зону подтопления при подъеме уровня воды в Пальвинской протоке | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2022 |  |
| 2. | Разделить территорию поселения на сектора, закрепить за каждым сектором ответственные лица, привлечь к данной работе спасателей прибывающих в поселение | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2022 |  |
| 3. | Провести подворовой обход всех жильцов по спискам | специалисты администрации сельского поселения | до 30.04.2022 |  |
| 3.1. | Сформировать списки жителей нуждающихся в эвакуации | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2022 |  |
| 3.2. | Определить граждан нуждающихся в помощи, сохранности имущества, (поднять имущество на безопасную высоту), сохранности домашних животных, сохранности личного транспорта, выяснить иные проблемы, которые могут возникнуть у граждан в период подтопления | Волик В.П., инспектор администрации сельского поселения | до 04.05.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Вручить памятки, как вести себя в период подъема воды, какие документы, вещи первой необходимости брать с собой при эвакуации, с номерами телефонов, Ф.И.О. специалистов, номерами структур (социальной защиты, пенсионного фонда, социального страхования, администрации поселения, района) в которые могут обратиться граждане при возникшей ситуации | Специалисты администрации сельского поселения | до 04.05.2022 |  |
| 4. | Определить телефоны горячей линии, разработать памятки для специалистов отвечающих на вопросы жителей | Костенко И.О., специалист администрации сельского поселения | до 04.05.2022 |  |
| 5. | Сформировать персональную базу данных обо всех жителях поселения попадающих в зону подтопления с указанием социального статуса | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | до 04.05.2022 |  |
| 6. | Вести ежедневный персональный мониторинг местонахождения граждан | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | постоянно |  |
| 7. | Поднять на безопасный уровень электрооборудование котельных | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | до 04.05.2022 |  |
| 8. | Сделать реестр техники, которая будет привлекаться для подготовки к паводку: - автомобильного транспорта; - плавсредств; - тракторной техники Заключить необходимые договора с балансодержателями на использование данной техники в период ЧС | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2022 |  |
| 9. | Заключить договоры с предпринимателями на поставку продуктов питания для ПВР | Попова Н.И., главный бухгалтер администрации поселения | по мере необходимости |  |
| 10. | Обратиться за помощью в администрацию муниципального района – разработать калькуляцию и перспективное меню для организации питания людей (с учетом существующих нормативов) | Симихина Г.Г., специалист администрации сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Сдать на анализ воду с водовозной техники в органы Роспотребнадзора | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | постоянно |  |
| 12. | Организовать объездные дороги для проезда транспорта от жилмассива Рейд до жилмассива Горный | Мавровский В.Е., глава Магинского сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 13. | Разработать схему подвоза воды на подтопленную территорию, жителям оставшимся в своих домах | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | по мере необходимости |  |
| 14. | Назначить ответственных за эвакопункт, пункты временного размещения | Мавровский В.Е., глава Магинского сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 15. | Оборудовать пункт временного размещения для жителей поселка | Солодянкина А.В., директор МБОУ ДОД ЦДТ п. Маго Шадрина И.И., директор МБОУ СОШ №5 п. Маго | по мере необходимости |  |
| 16. | Подготовить передвижные электрогенераторы на случай отключения электроэнергии | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | до 04.05.2022 |  |
| 17. | Заключить договора с привлеченными людьми для работы в ПРВ, организации питания, в соответствии с существующими нормами | Попова Н.И., главный бухгалтер администрации поселения | по мере необходимости |  |
| 18. | С момента подтопления выше критической отметки 2,5 метра перейти в режим круглосуточной работы. Составить и утвердить график работы специалистов, руководителей предприятий, учреждений расположенных на территории поселения | Мавровский В.Е., глава сельского поселения | с момента подтопления |  |